## Sheet1
SPRINT PROJECT PRAKTIKUM MACHINE LEARNING SEMESTER 7
Task | Held-By | Status | Start | End
Gather dataset | Lidya Fankky O.P | Done | 11 Oktober 2022 | 12 Oktober 2022
Preprocessing data | Lidya Fankky O.P | Done | 11 Oktober 2022 | 12 Oktober 2022
Modeling | Ahmad Junjung S. | Done | 11 Oktober 2022 | 12 Oktober 2022
Model Evaluation | Ahmad Junjung S. | Done | 11 Oktober 2022 | 12 Oktober 2022
Front End Web | Lidya Fankky O.P | Waiting
Deployment | Ahmad Junjung S. | Waiting
Testing | Ahmad Junjung S. | Waiting